## Sheet1
Diagnostic Assistance Software for Mental Health Care Providers
| PLAN | PLAN | PLAN | [5 empty] | Winter 2017 (1)
TASK | START | DURATION | END | PERIODS |  |  |  |  | (Part-Time) | [9 empty] | Summer 2017 (3) | [10 empty] | Winter 2018(1) | [10 empty] | Spring 2018 (2)
| (Year.Term.Wk) | (Weeks) |  | 1.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Preliminary Work | 2017.1.1 | 12 | 2017.3.1 | bar: PERIODS 1.1 to (Part-Time) 1
Research | 2017.1.1 | 2 | 2017.1.2 | bar: PERIODS 1.1 to PERIODS 2
Develop Prototype | 2017.1.1 | 12 | 2017.3.1 | bar: PERIODS 1.1 to (Part-Time) 1
Development | 2017.3.2 | 11 | 2018.1.1 | bar: (Part-Time) 2 to Summer 2017 (3) 1
Expand Prototype | 2017.3.2 | 9 | 2017.3.10 | bar: (Part-Time) 2 to Summer 2017 (3) 10
Develop GUI | 2017.3.9 | 4 | 2018.1.1 | bar: Summer 2017 (3) 9 to Summer 2017 (3) 1
Testing | 2017.3.7 | 9 | 2018.1.3 | bar: Summer 2017 (3) 7 to Summer 2017 (3) 4
Developer-side testing | 2017.3.7 | 7 | 2018.1.2 | bar: Summer 2017 (3) 7 to Summer 2017 (3) 2
User-side testing | 2017.3.11 | 5 | 2018.1.4 | bar: Summer 2017 (3) 11 to Summer 2017 (3) 4
Progress Report | 2017.3.5 | 2 | 2017.3.6 | bar: Summer 2017 (3) 5 to Summer 2017 (3) 6
Thesis Writing | 2018.1.1 | 21 | 2018.2.10 | bar: Summer 2017 (3) 1 to Spring 2018 (2) 10
Write first draft | 2018.1.1 | 6 | 2018.1.6 | bar: Summer 2017 (3) 1 to Winter 2018(1) 6
Send draft to advisor | 2018.1.6 | 2 | 2018.1.7 | bar: Winter 2018(1) 6 to Winter 2018(1) 7
Revise draft | 2018.1.6 | 3 | 2018.1.8 | bar: Winter 2018(1) 6 to Winter 2018(1) 8
Complete final thesis written report | 2018.1.8 | 4 | 2018.1.11 | bar: Winter 2018(1) 8 to Winter 2018(1) 11
Final thesis review | 2018.2.1 | 4 | 2018.2.4 | bar: Winter 2018(1) 1 to Winter 2018(1) 4
Final thesis submitted to CCUE | 2018.2.4 | 7 | 2018.2.10 | bar: Winter 2018(1) 4 to Spring 2018 (2) 10